# sdfsdfs

РАБОЧЕЕ РАСПИСАНИЕ НА 05.08.2026

Период проекта: 05.08.2026 — 12.08.2026. Алгоритм формирует и проверяет только один рабочий день; для следующего дня расписание создаётся отдельно.

Площадь объекта: 151.1 м² | Погода: Дождь | Тип уборки: поддерживающая

| Показатель | Значение | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата расписания | 05.08.2026 | Статус | ВЫПОЛНИМО |
| Сотрудников | 2 | Рекомендуемый штат | 3 |
| Уборка | 4 ч 08 мин | Переходы | 0 ч 43 мин |
| Общее рабочее время | 4 ч 51 мин | Переработка | 0 ч 13 мин |
| Активных помещений | 20 | Задач | 31 |
| Стоимость | 5090.00 ₽ | Смена | 08:00–18:00 |

# Сотрудник 1 — Этаж 1

Зона: 76.0 м² | Рабочее время: 1 ч 09 мин | Переработка: нет

| ПЛАН ЗОНЫ | РАСПИСАНИЕ УБОРКИ №; Комната; Тип; Время; Мин. 2; Комната 1; кабинет; 08:00–08:14; 14. 7; Комната 1; коридор; 08:15–08:22; 7. 11; Комната 1; кабинет; 08:23–08:30; 7. 5; Комната 1; зал; 08:31–08:37; 6. 8; Комната 1; коридор; 08:38–08:43; 5. 15; Комната 1; кабинет; 08:44–08:49; 5. 16; Комната 1; кабинет; 08:50–08:55; 5. 6; Комната 1; склад; 08:56–09:00; 4. 18; Комната 1; склад; 09:01–09:05; 4. 7; Комната 1; коридор; 13:30–13:37; 7. 8; Комната 1; коридор; 13:38–13:43; 5. |
| --- | --- |

# Сотрудник 2 — Этаж 1

Зона: 75.1 м² | Рабочее время: 2 ч 59 мин | Переработка: 0 ч 13 мин

| ПЛАН ЗОНЫ | РАСПИСАНИЕ УБОРКИ №; Комната; Тип; Время; Мин. 12; Комната 1; санузел; 08:00–08:14; 14. 19; Комната 1; санузел; 08:17–08:30; 13. 3; Комната 1; кабинет; 08:33–08:41; 8. 13; Комната 1; коридор; 08:42–08:49; 7. 4; Комната 1; зал; 08:50–08:57; 7. 9; Комната 1; кабинет; 08:58–09:05; 7. 20; Комната 1; кабинет; 09:06–09:13; 7. 10; Комната 1; кабинет; 09:14–09:20; 6. 1; Комната 1; коридор; 09:21–09:26; 5. 14; Комната 1; коридор; 09:27–09:31; 4. 17; Комната 1; склад; 09:32–09:36; 4. 12; Комната 1; санузел; 11:14–11:28; 14. 19; Комната 1; санузел; 11:31–11:44; 13. 12; Комната 1; санузел; 14:28–14:42; 14. 19; Комната 1; санузел; 14:45–14:58; 13. 13; Комната 1; коридор; 15:01–15:08; 7. 1; Комната 1; коридор; 15:09–15:14; 5. 14; Комната 1; коридор; 15:15–15:19; 4. 12; Комната 1; санузел; 17:42–17:56; 14. 19; Комната 1; санузел; 18:00–18:13; 13. |
| --- | --- |

# Общие планы зон ответственности

## Этаж 1

| Сотрудник | Комнат | Площадь, м² | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник 1 | 9 | 76.0 | #E6194B |
| Сотрудник 2 | 11 | 75.1 | #3CB44B |